## Лист1
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ | ПЛАНИРУЕМАЯ ДАТА РАБОТ | ФАКТИЧЕСКАЯ ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ | КОЛ-ВО ПЛАНИРУЕМЫХ ТРУДОЧАСОВ | ФАКТИЧЕСКИ ЗАТРАЧЕННОЕ ВРЕМЯ | УЧАСТНИКИ | СТАТУС(ВЫПОЛНЕНО, ПРИЕМ ЗАЯВОК)
1 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТРОРИИ ВЬЕЗДА | ремонт кашпо после сезона по необходимости, принести землю, рассадить 60 корней петуньи, покраска клумб, рассада 30 корней бархатцев, полив. | май - по погодным условиям |  | 3 часа |  | Вишневая ( Петренко), Лесная (Русских), Обская (Сибирцева)
2 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | подсчет деревьев для посадки, укрепление прижившихся деревьев, выкопка, доставка, посадка, подвязка, полив | май - по погодным условиям |  | 15 часов |  |  | прием заявок
3 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | полив высаженных деревьев | июнь- в случае засухи |  | 4 часа |  |  | прием заявок
4 | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | полив высаженных деревьев | июль- в случае засухи |  | 4 часа |  |  | прием заявок
5 | УБОРКА СУХОЙ ТРАВЫ | на участках НСТ "ЗАРЯ" часы установлены за каждый участок | май |  | 2 часа- на каждый участок |  |  | прием заявок
6 | УБОРКА СУХОЙ ТРАВЫ | береговая зона | май |  | 4 часа |  | Цветочная (Патрушев) Цветочная (Петренко) Цветочная (Брацлавский) Обская (Фоминых) …. (Луцеин)
7 | РЕМОНТ ЗАБОРА | частичный- сезонный ремонт общего забора общества- по необходимости после весенних ветров. | май/июнь |  |  |  |  | прием заявок
8 | УБОРКА МУСОРА | береговая территория | май |  | 2 часа |  |  | прием заявок
9 | УБОРКА МУСОРА | береговая территория | июль |  | 2 часа |  |  | прием заявок
10 | УСТАНОВКА "ЛЕЖАЧИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ" | по улице центральной и обской , общее примерное количество 10 | июнь |  | 15 часов |  |  | прием заявок
11 | БЛАГОУСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ | установка сеток, сварочные работы, возможна покраска, бетонирование | май |  | 6 часов |  |  | прием заявок
12 | СРЕЗ/ВЫРУБКА ДЕРЕВЬЕВ | срез/ вырубка деревьев и кустарников - посаженных за ограждениями садоводов и мешающих проезду транспорта итд | по заявлениям от садоводов |  | в зависимости от количества заявлений ( обьема работ)